Утверждено __________________

Исполняющий обязанности Мэра

Карачаевского городского округа

М.М. Урусов

Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках комплексного развития территории

в г. Карачаевске (КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7»)

| № п/п | Наименование работ | Результат проведённых мероприятий | Ответственное лицо | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения из ЕГРН Кадастровые работы кадастрового инженера | Выписки из ЕГРН Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей КРТ, перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу (топографическая съёмка) | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 31.05.2022 |
| 2. | Подготовка проекта решения о КРТ и его опубликование, согласование с Минстроем КЧР | Проект постановления Администрации Карачаевского городского округа | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 30.06.2022 |
| 3. | Проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включённых в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки | Решения собственников многоквартирных домов о включении их в проект о комплексном развитии территории | Уполномоченное лицо Администрации Карачаевского городского округа | 01.09.2022 |
| 4. | Признание многоквартирных домов, включённых в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» аварийными | Решение о признании аварийными многоквартирных жилых домов, включённых в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа | 01.11.2022 |
| 5. | Проведение работ по разработке предполагаемого архитектурно-градостроительного проекта с учётом благоустройства, инженерной и социальной инфраструктуры и т.д. | Эскизный проект комплексного развития территории | Инвестор, определённый по результатам проведения торгов, Администрации Карачаевского городского округа | 30.11.2022 |
| 6. | Принятие решения о КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» | Постановление Администрации Карачаевского городского округа | Администрации Карачаевского городского округа | 30.12.2022 |
| 7. | Проведение оценки для определения начальной цены аукциона или конкурса | Результат оценки - начальная цена аукциона или конкурса | Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа | 28.02.2023 |
| 8. | Официальное опубликование информационного сообщения о проведении аукциона или конкурса о КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» | Публикация в СМИ и на официальном портале Администрации Карачаевского городского округа | Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа | 30.03.2023 |
| 9. | Проведение аукциона или конкурса в целях заключения договора о КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» | Итоговый протокол аукциона или конкурса | Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа | 30.03.2023 |
| 10. | Заключение договора о КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» | Договор о комплексном развитии территории по итогам торгов | Управление экономического развития, закупок и мобилизации доходов Администрации Карачаевского городского округа | 30.04.2023 |
| 11. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки | Постановление Администрации Карачаевского городского округа об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории | Администрации Карачаевского городского округа (в лице Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа) | 30.06.2023 |
| 12. | Определение этапов реализации КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» с указанием очерёдности сноса многоквартирных домов | Принятие соответствующих решений на уровне муниципального образования и их реализация в установленном действующим законодательством порядке | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 30.06.2023 |
| 13. | Оформление права муниципальной собственности на жилые помещения и земельный участок под МКД (снятие обременений права) | Соответствующие записи в ЕГРН и выкуп собственности у граждан (либо передача в муниципалитет) | Инвестор, определённый по результатам проведения торгов, Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 30.12.2023 |
| 14. | Выполнение мероприятий, связанных с предоставлением земельных участков в соответствии с п.2.13 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ без проведения торгов на праве аренды с лицом, заключившим договор о КРТ. | Предоставление земельных участков инвестору | Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа | 30.01.2024 |
| 15. | Выполнение мероприятий, связанных с архитектурно - строительным проектированием | Архитектурный проект | Инвестор, определённый по результатам проведения торгов | 30.01.2024 |
| 16. | Выдача разрешительной документации на строительство объектов | Градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство | Уполномоченный орган Министерства строительства и ЖКХ карачаево-Черкесской Республики | 28.02.2024 |
| 17. | Выдача разрешительной документации на ввод в эксплуатацию объектов | Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа реализации КРТ «Карачаевск ул. Магометова, 7» | Уполномоченный орган Министерства строительства и ЖКХ карачаево-Черкесской Республики | 30.12.2026 |