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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА КАРАЧАЕВСКА
ЗА 2025 ГОД


КАРАЧАЕВСК – 2026

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Администрации Карачаевского городского округа программный метод бюджетного планирования обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.
Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.
Настоящий сводный годовой доклад подготовлен на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Карачаевского городского округа проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карачаевского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Карачаевского городского округа от 17.04.2015 № 383.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности по трем направлениям:
– степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);
– степени достижения запланированного уровня затрат муниципальной программы (подпрограммы);
– степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями (целевой параметр – 100%).
Оценка достижения значения показателей (индикаторов) по каждой программе (подпрограмме) (i) рассчитывается по формуле:



            (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ----------------------------------------------,
     к
где:

к – количество показателей (индикаторов) по данной программе (подпрограмме);
Фj – фактическое значение j-го показателя (индикатора) за рассматриваемый период;
Пj – планируемое к достижению значение j-го показателя (индикатора) за рассматриваемый период.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат муниципальной программы (подпрограммы) фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями (целевой параметр – 100%). Т.е. оценка полноты использования бюджетных средств рассчитывается по формуле:
ПИБС = Ф / П
где:
Ф – фактическое использование бюджетных средств по программе (подпрограмме) (за выполненные мероприятия текущего года)
П – планируемые расходы бюджета по программе (подпрограмме).
Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) (целевой параметр – 100%) проводится:
– сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
– сравнение фактических сроков реализации основных мероприятий плана-графика реализации муниципальной программы, с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
– Эффективность реализации программ рассчитывается как отношение степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) к степени достижения запланированного уровня затрат муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) и чем меньше уровень использования бюджетных средств.
При оценке эффективности также учитывается степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Если плановые объемы финансирования предусмотрены, но кассовые расходы отсутствуют, коэффициент финансовой эффективности подпрограммы принимается равным 0 %.
В случае, когда финансирование в отчетном периоде не предусмотрено – коэффициент финансовой эффективности считается равным 100 %.

	Значение оценки эффективности, %
	Эффективность реализации муниципальных программ

	Более 100
	эффективность программы выше плановой

	Равно 100
	плановая эффективность

	От 75 до 100
	эффективность программы ниже плановой

	Менее 75
	неэффективная программа



В соответствии с распоряжением Карачаевского городского округа от 21.11.2025 № 970 «Об утверждении перечня муниципальных программ Карачаевского городского округа» в муниципальном образовании города Карачаевска в 2025 году осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

	№
п/п
	Наименование программы
	Срок реализации муниципальной программы (годы)
	Ответственный исполнитель
	Реквизиты нормативного правового акта*

	1. 
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»
	2022-2027
	Управление образования Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 29.01.2025 № 58

	2. 
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021-2025 годы»
	2021-2025
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 21.01.2026 № 14

	3. 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы»
	2022-2026
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 22.07.2019 № 701

	4. 
	Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2016-2025 годы»
	2016-2025
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 21.01.2026 № 13

	5. 
	Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Карачаевского городского округа на 2023-2026 годы»
	2023-2026
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 26.09.2023 № 846

	6. 
	Муниципальная адресная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском городском округе на 2024-2026 годы»
	2024-2026
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 05.02.2024 № 78

	7. 
	Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	2024-2028
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 05.02.2024 № 75

	8. 
	Муниципальная программа «Регион для молодых»
	2024-2026
	Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности Администрации Карачаевского городского округа

Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 18.06.2024 № 485

	9. 
	Муниципальная программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2027 годы»
	2020-2027
	Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 055.02.2025 № 83

	10. 
	Муниципальная программа «Развитие туризма Карачаевского городского округа на 2024-2026 годы»
	2024-2026
	Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 16.10.2024 № 927

	11. 
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе»
	2024-2028
	Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 24.10.2024 № 960

	12. 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»
	2020-2027
	Отдел физической культуры и спорта Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 27.01.2025 № 37

	13. 
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	2022-2027
	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 12.11.2024 № 1020

	14. 
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	2024-2028
	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 08.11.2024 № 1011

	15. 
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2024-2027 годы»
	2024-2027
	Отдел административной инспекции и охраны окружающей среды Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 20.12.2022 № 1180

	16. 
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Карачаевского городского округа на 2024-2027 годы»
	2024-2027
	Отдел административной инспекции и охраны окружающей среды Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 20.12.2022 № 1179

	17. 
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	2023-2027
	Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 14.07.2025 № 117

	18. 
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2025-2030 годы»
	2025-2030
	Организационный отдел Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 29.01.2025 № 57

	19. 
	Муниципальная программа «Управление финансами Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	2023-2027
	Финансовое управление Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 29.01.2025 № 52

	20. 
	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе на 2022-2026 годы»
	2022-2026
	Управление экономического развития, закупок и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа
	Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 20.05.2022 № 525




Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Карачаевска за 2025 год

	№
п/п
	Наименование программы
	Степень выполнения планируемых основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы)

	1. 
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»
	         Программа направлена на обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего запросам общества и инновационной экономики России и Карачаево-Черкесии. В основе лежат принципы инновационности, востребованности и повышения экономической эффективности муниципальной системы образования.
Программа 2025 года реализуется со значительным опережением: из 36 ключевых индикаторов большинство выполнены или превысили плановые значения:
· Дошкольное образование: Охват детей составил 100%. Уровень готовности выпускников детских садов к школе достиг 90% (при плане 85%);
· Общее и дополнительное образование: 98% выпускников 11-х классов успешно прошли аттестацию и поступили в профессиональные учебные заведения. Охват программами дополнительного образования составил 75%, при этом во внеурочную деятельность вовлечены 100% учащихся;
· Кадровый потенциал: Обеспеченность кадрами достигла максимума (100%). Доля педагогов с высшим образованием составила 100%, что выше плана (96,2%) и создает базу для внедрения инноваций. Сохраняется преемственность поколений: 16,4% коллектива — молодые специалисты со стажем до 5 лет;
Программа продемонстрировала высокую эффективность в развитии «мягкой» среды:
· Вовлеченность: Активность родителей в образовательном процессе выросла до 90% (план — 70%);
· Цифровизация: 90% педагогов уверенно владеют ИТ-технологиями (план — 80%), что подтверждает успешную цифровую трансформацию среды;
· Профилактика: несмотря на ограниченное финансирование этого блока, системная работа по 12 направлениям (от предотвращения суицидов до противодействия экстремизму) позволила сохранить стабильную и контролируемую обстановку.
Общий бюджет программы исполнен на 94,0% (факт: 74 458,5 тыс. руб. при плане 79 219,1 тыс. руб.). Достижение высоких показателей при неполном освоении бюджета свидетельствует о рациональном распределении ресурсов.
Управление образования обеспечило полное и своевременное выполнение нормативных обязательств. Успешная реализация программы в 2025 году стала результатом качественного планирования и четкой организационной работы Администрации Карачаевского городского округа.

	2. 
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021-2025 годы»
	Целью программы является осуществление мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа и увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, обеспечивающих безопасный пропуск транспорта и пешеходов.
Программа реализована без отклонений от плановых значений и нарушения сроков.
Основные результаты 2025 года:
· Безопасность: Доля обустроенных пешеходных переходов и установленных знаков достигла 90%;
· Инфраструктура: Отремонтировано и введено в эксплуатацию 65% от запланированной протяженности дорог местного значения;
· Благоустройство: Площадь отремонтированных дворов и проездов к МКД составила 85% от плана;
· Освещение: План по уличному освещению в г. Карачаевск и г. Теберда выполнен на 80%.
· Документация: Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертиз завершены на 100%.
Финансирование программы в 2025 году осуществлено в полном объеме (исполнение — 100%):
· Всего выделено и освоено: 42 685,42 тыс. руб.;
· Бюджет округа: 6 460,42 тыс. руб.;
· Республиканский бюджет: 36 225,00 тыс. руб.
Отдельно на основное мероприятие по ремонту дорог и дворовых территорий было направлено 39 445,70 тыс. руб. из местного бюджета.
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа осуществлялась в соответствии с утвержденным планом, без нарушений установленных сроков и с полным использованием выделенных бюджетных средств. Достижение 100% выполнения плана свидетельствует о высоком уровне организации и управления программой, а также об отсутствии негативного воздействия внешних и внутренних факторов. Это свидетельствует о качественном планировании, эффективной координации между участниками программы и стабильности нормативно-правовой базы, не препятствующей реализации проектов.
Успешная реализация программы стала возможной благодаря адекватному ресурсному обеспечению, высокому уровню профессионализма управленческой команды и отсутствию значимых внешних рисков. Этот опыт является положительным примером эффективного выполнения муниципальной программы и может быть использован для достижения аналогичных результатов в иных сферах.
Постановлением Администрации Карачаевского городского округа в 2025 году внесены корректировки в финансовое обеспечение реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021- 2025 годы».

	3. 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы»
	Целью программы является повышения уровня благоустройства территории Карачаевского городского округа, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.
Реализация программы в 2025 году позволила повысить качество жизни горожан и создать комфортную городскую среду.
План по основным направлениям выполнен на 100% без отклонений по срокам:
· Дворовые территории: Благоустроено 10 объектов (при плане 10);
· Общественные территории: Благоустроены 2 объекта (при плане 2);
· Вовлеченность граждан: Уровень участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий составил 41%, что соответствует плановому значению.
Все 11 целевых показателей выполнены на 100%. Среди наиболее значимых:
· Отремонтировано 895,27 кв. м пешеходных дорожек;
· Проведено озеленение (ремонт газонов) на площади 2000 кв. м;
· Доля благоустроенных дворов в рамках программы достигла 38,3% от их общего количества в округе.
Финансирование программы в 2025 году составило 312 948,628 тыс. рублей. Бюджет освоен полностью (100%) по всем источникам:
· Федеральный бюджет: 254 369,94 тыс. руб. (основной объем средств);
· Республиканский бюджет: 35 617,062 тыс. руб.;
· Местный бюджет: 22 961,626 тыс. руб.
Формирование современной городской среды в Карачаевском городском округе прошло в соответствии с планом, без срывов сроков и с полным освоением бюджета. Достижение 100% исполнения свидетельствует об эффективном управлении программой и отсутствии негативного влияния внешних и внутренних факторов. Это указывает на качественное планирование, налаженную координацию между участниками, а также на стабильную нормативно-правовую базу, не создававшую препятствий для реализации проектов.
Успешное выполнение программы стало возможным благодаря достаточной обеспеченности ресурсами, высокому уровню профессионализма команды управления, а также отсутствию значимых внешних рисков. Данный опыт является положительным примером эффективной реализации муниципальной программы и может быть использован в дальнейшем для достижения аналогичных результатов в других сферах.
Постановлением Администрации Карачаевского городского округа от 23 апреля 2025 года № 361 внесены изменения в объемы бюджетного финансирования и ресурсное обеспечение реализации программы, а также в целевые показатели и адресные перечни, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы».

	4. 
	Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2016-2025 годы»
	Целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства, и санитарного содержания Карачаевского городского округа.
В 2025 году в ходе выполнения программы были достигнуты определённые успехи, которые способствовали улучшению внешнего вида городского округа, повышению качества благоустройства и поддержанию чистоты городских территорий, а также созданию более комфортных условий для жизни жителей округа.
Постановлением Администрации Карачаевского городского округа от 23 апреля 2025 года № 363 внесены корректировки в финансовое обеспечение реализации программы «Благоустройство территории» муниципальной программы на период 2016-2025 годов.
Все целевые показатели выполнены без отклонений от плана:
· Озеленение: Обеспечен уход за 230 деревьями и кустарниками на площади 13 000 кв. м.;
· Инфраструктура: Установлено/отремонтировано 8 малых архитектурных форм и 6 единиц наружного освещения;
· Сроки: По всем контрольным точкам («Озеленение», «Комфортная среда», «Уличное освещение») зафиксировано отсутствие задержек (0 дней отклонения).
· Финансовое обеспечение:
· Освоение средств: 100% (69 708,3 тыс. руб.);
· Источник: Единственным источником финансирования выступил местный бюджет. Средства из федерального, республиканского бюджетов или внебюджетных источников в 2025 году не привлекались.
Благоустройство территории в Карачаевском городском округе прошло в соответствии с планом, без срывов сроков и с полным освоением бюджета. Достижение 100% исполнения свидетельствует об эффективном управлении программой и отсутствии негативного влияния внешних и внутренних факторов. Это указывает на качественное планирование, налаженную координацию между участниками, а также на стабильную нормативно-правовую базу, не создававшую препятствий для реализации проектов.

	5. 
	Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Карачаевского городского округа на 2023-2026 годы»
	Целью программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, ликвидация жилищного фонда, переселение в течение 2023-2026 годов граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Формирование подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости переселения в первоочередном порядке граждан: из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения:
· из многоквартирных домов на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда;
· из многоквартирных домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов на территории других муниципальных образований;
· из многоквартирных домов, которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.
В 2025 году реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда не представилась возможной в связи с отсутствием необходимого финансирования. Вследствие дефицита бюджетных средств плановые показатели по переселению жителей из домов, подлежащих сносу или реконструкции, в отчетном периоде достигнуты не были. Тем не менее работа по ликвидации небезопасного жилого фонда продолжалась вне рамок основной программы. Администрацией был проведен комплекс работ по фактическому демонтажу ранее освобожденных многоквартирных домов (МКД).
В частности, были ликвидированы следующие объекты:
– г. Карачаевск, ул. Курджиева, 16 А: произведен снос аварийного дома площадью 302,5 кв. м (9 квартир);
– п. Малокурганный, ул. Советская, 101 А: демонтировано аварийное здание площадью 170,2 кв. м (5 квартир).
Недостижение целевых индикаторов обусловлены двумя ключевыми факторами:
1. Внешний фактор: Отсутствие поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (федерального и республиканского), что сделало невозможным выплату денежных компенсаций собственникам.
2. Внутренний фактор: Низкая заинтересованность граждан в строительстве нового жилья. Только 2 собственника выбрали этот способ переселения при необходимых масштабах для запуска экономически эффективного строительного цикла.
Реализация инвестиционно-строительного цикла была приостановлена исходя из принципа ответственного управления муниципальными финансами. Ввиду того, что готовность к переселению в строящееся жилье подтвердили лишь 2 собственника (менее 1% от планового показателя), запуск полноценного строительства многоквартирного дома привел бы к нецелевому использованию мощностей и избыточным расходам бюджета. Исполнителем было принято решение о нецелесообразности начала дорогостоящего строительства при отсутствии сформированного спроса со стороны участников программы.
Таким образом, деятельность Администрации в 2025 году была сосредоточена на поддержании готовности инфраструктуры и минимизации рисков неэффективного расходования бюджетных средств в условиях нестабильного внешнего финансирования.

	6. 
	Муниципальная адресная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском городском округе на 2024-2026 годы»
	По итогам 2025 года реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» характеризуется крайне низким уровнем исполнения плановых назначений.
Большинство запланированных мероприятий программы в 2025 году осталось нереализованным. Отмечено отсутствие динамики по следующим ключевым направлениям:
· Модернизация освещения: Доля энергосберегающих ламп в учреждениях образования, культуры и административных зданиях не увеличилась и осталась на уровне предыдущего года;
· Энергосбережение в зданиях: Работы по замене оконных блоков на энергоэффективные и установке приборов учета тепловой энергии в бюджетной сфере не проводились;
· Информационная работа: Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения выполнены в минимальном объеме в рамках выделенного лимита (10,0 тыс. руб.);
Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей (средства местного бюджета), что направлено на закупку и утилизацию осветительных приборов. Финансирование из вышестоящих бюджетов (федерального и республиканского), а также привлечение внебюджетных источников в отчетном периоде не осуществлялось.

	7. 
	Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	Основной целью программы является создание инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), полностью соответствующей требованиям действующего законодательства. В отчетном периоде усилия Управления строительства и ЖКХ были сосредоточены на обеспечении своевременного исполнения обязательств и поиске наиболее эффективных путей реализации программных задач.
Несмотря на то, что в рамках данной программы плановые показатели не были достигнуты в полном объеме, фактические цели по обеспечению округа инфраструктурой ТКО были реализованы альтернативными методами:
· Приобретение контейнерного парка: запланированный объем закупки выполнен в полном объеме. Мероприятие было реализовано в рамках смежной муниципальной программы, что позволило консолидировать закупки, оптимизировать логистические процессы и добиться экономии бюджетных средств;
· Содержание и обустройство площадок: проведен комплекс работ по текущему ремонту, поддержанию санитарного состояния и частичному обустройству существующих площадок накопления ТКО без привлечения целевого финансирования данной программы.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный паспортом программы на 2025 год, составлял 800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение по данной программной статье составило 0%.
Экономия средств и отсутствие прямых затрат по программе обусловлены перераспределением финансовой нагрузки на иные программные направления, а также использованием внутренних ресурсов исполнителей и внебюджетных источников. Данный подход позволил выполнить текущие задачи по содержанию мест накопления ТКО без дополнительного расходования средств местного бюджета, заложенных на отчетный период.
Несмотря на формальное отклонение от плана реализации конкретной муниципальной программы, задачи по обеспечению санитарного благополучия округа и обновлению контейнерного парка за 2025 год выполнены. В следующем периоде планируется актуализация программных мероприятий для исключения дублирования задач с общегородскими программами благоустройства.

	8. 
	Муниципальная программа «Регион для молодых»
	Основная цель данной программы заключается в создании благоприятных условий для активного участия молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества.
В рамках программы особое внимание уделяется воспитанию традиционных семейных ценностей, поддержке молодых семей, развитию гражданско-патриотического воспитания и волонтерского движения.
Важным направлением работы является также развитие системы мер по формированию у молодежи нравственных ориентиров, которые помогут противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции и дискриминации по любым признакам.
Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) вошла в число 43 регионов-победителей конкурса Росмолодежи и получила субсидию в размере 90 735 600 рублей. План финансирования на 2025 год составлял 25 500 000 рублей из федерального бюджета и 287 200 рублей из местного бюджета. Фактическое освоение бюджетных ассигнований и выполнение плановых показателей в 2025 году составили 0%. Причиной неосвоения является то, что средства запланированы к освоению в 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Дополнительно проведена подготовительная работа по определению помещения под молодежный центр. Изменения в программу в 2025 году не вносились. На 2026 год запланированы утверждение проектно-сметной документации, проведение конкурсных процедур, открытие центра и проведение 2 мероприятий.

	9. 
	Муниципальная программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2027 годы»
	В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году на территории Карачаевского городского округа было организовано и проведено 464 массовых праздника, концертно-развлекательных и конкурсно-игровых программ. Мероприятия получили положительный отклик у населения и гостей округа. Общее число участников составило 18 560 человек, включая различные социальные категории: детей, молодежь, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Некоторое снижение количества очных мероприятий в сравнении с прошлыми периодами обусловлено долгосрочными последствиями пандемии коронавируса и частичным сохранением онлайн-форматов работы, введенных с 23 марта 2020 года.
2025 году в учреждениях культуры функционировало 54 культурно - досуговых формирований, из них:
 - для детей до 14 лет – 33;
- для молодежи – 8;
- для взрослых – 13.
Число участников формирований составило - 919 человек, из них:
- детей – 653;
- молодежи – 128;
-взрослых- 138.
В течение отчетного периода все творческие коллективы принимали активное участие в культурно-массовых мероприятиях, организованных Управлением культуры, туризма и молодежной политики Администрации Карачаевского городского округа (АКГО). Была обеспечена регулярная концертная деятельность на территории округа, а также участие коллективов в республиканских и межрегиональных мероприятиях. Сотрудники клубных учреждений Управления культуры, туризма и молодежной политики АКГО оказывали активное содействие в проведении совместных мероприятий с Республиканским центром народного творчества (РЦНК).
Стабильно высокими остаются показатели работы библиотечной системы округа. В 2025 году пользователями муниципальных библиотек стали 7 572 жителя Карачаевского городского округа, что составило 18% от общей численности населения. Общая книговыдача за год достигла 110 820 экземпляров.
В 2025 году продолжалась плановая работа по комплектованию библиотечных фондов: объем новых поступлений составил 399 экземпляров документов. На базе библиотек округа организовано более 500 массовых мероприятий для детей, молодежи и взрослого населения, большая часть которых проведена в онлайн-формате.
Услуги в сфере дополнительного образования детей оказывали 3 специализированных учреждения: МКОУ ДО КГО «Детская музыкальная школа г. Карачаевска», «Детская художественная школа г. Карачаевска» и «Тебердинская детская музыкальная школа». В них обучается 435 учащихся. Функционирование данных учреждений позволило создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения и полностью сохранить контингент учащихся.
В соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением мэрии Карачаевского городского муниципального образования от 28.12.2021 № 1462, а также детальным планом-графиком Управления культуры, туризма и молодежной политики АКГО, все запланированные основные мероприятия и контрольные события 2025 года выполнены в установленные сроки. Степень достижения результатов программы составила 100%.

	10. 
	Муниципальная программа «Развитие туризма Карачаевского городского округа на 2024-2026 годы»
	Целью программы является формирование на территории Карачаевского городского округа условий для интенсивного развития туристско- рекреационного комплекса, увеличения потока туристов и доходов бюджета на основе создания, продвижения и эффективного использования имеющихся ресурсов и возможностей, с учетом сохранения природно- рекреационного и культурного исторического наследия. Создание на территории Карачаевского городского округа конкурентоспособной туристской индустрии.
В 2025 году в ходе выполнения программы были достигнуты определённые успехи, которые способствовали созданию условий для интенсивного развития туристско- рекреационного комплекса, увеличения потока туристов и доходов бюджета.
Число граждан РФ в коллективных средствах размещения превысило план на 4% (1100 против 1050). Это связывают с активной господдержкой.
Количество сотрудников в сфере туризма также выросло на 4% выше плана (5000 человек), что говорит о расширении штата в успешных сегментах.
Реализация муниципальной программы в 2025 году проходила в условиях жестких внешних вызовов, которые удалось частично нивелировать за счет бурного роста туристической привлекательности территории и эффективной интеграции с региональными центрами поддержки КЧР. Общая экономическая нестабильность, также негативно влияет на увеличение ключевых показателей. общее экономическое давление и рост цен мешают количественному росту бизнеса и номерного фонда.
Также в 2025 году, не предусмотрено средств на текущую деятельность, продвижение, содержание созданной инфраструктуры. Достижение показателей 2025. (рост номерного фонда, занятых, турпотока) становится невозможным без дополнительного финансирования.

	11. 
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе»
	Целью программы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В 2025 году плановый показатель выполнен на 100%: жилищные условия улучшили 3 семьи. Доля получивших поддержку граждан от общего числа нуждающихся фактически составила 2,8% при плане 2,7%. Доля оплаченных свидетельств достигла 100%.
В ходе реализации программы обеспечено достижение следующих контрольных точек:
· 01.09.2024 — список молодых семей — претендентов на 2025 год сформирован и направлен в Министерство строго в срок (отклонение 0 дней);
· 20.02.2025 — от Министерства получено 3 свидетельства при плановом сроке 15.02.2025 (отклонение +5 дней);
· 22.03.2025 — осуществлена выдача свидетельств семьям при плановом сроке 15.03.2025 (отклонение +7 дней);
· 20.12.2025 — в полном объеме перечислены средства продавцам и кредиторам при плановом сроке 25.12.2025 (опережение графика на 5 дней).
Нарушений сроков, повлиявших на конечный результат, не допущено.
Данные об использовании бюджетных ассигнований за 2025 год демонстрируют 100% исполнение плана. Всего освоено 7 828 531,20 тыс. руб., в том числе:
· средства федерального бюджета — 6 849 964,80 тыс. руб.;
· республиканского бюджета — 489 283,20 тыс. руб.;
· местного бюджета — 489 283,20 тыс. руб.
Из внебюджетных источников средства не привлекались. Причины для неосвоения финансирования отсутствуют.
К положительным факторам, повлиявшим на реализацию мероприятий, относятся доведение лимитов бюджетов всех уровней в полном объеме, своевременное представление документов, высокая активность семей при реализации свидетельств, а также отсутствие отказов от получения выплат.
По состоянию на 01.01.2026 в списке участников числится 120 семей. В течение 2025 года из него по различным причинам (достижение 35 лет, отказ, переезд) было исключено 48 семей. За отчетный период от граждан поступило 52 обращения, предоставлено 93 консультации. Всего внесено 70 изменений в учетные дела, из них:
· в связи с достижением возраста 35 лет — 48;
· в связи с расторжением брака — 15;
· в связи с рождением детей — 7.
В 2025 году изменения в программу не вносились, действующей являлась редакция Постановления от 12.05.2025 № 412. Изменения на 2026 год, касающиеся уточнения объемов финансирования, утверждаются Постановлением № 86 от 17.02.2026.

	12. 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»
	Цель программы — создание современной инфраструктуры для массового спорта и повышение качества подготовки спортивного резерва. Особое внимание уделяется развитию детско-юношеских секций, которые формируют базу для сборных команд Карачаевского городского округа и Карачаево-Черкесской Республики.
В 2025 году реализация программы позволила существенно вовлечь жителей в систематические занятия спортом. Популяризация здорового образа жизни стала важным фактором повышения качества жизни в округе.
1. Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта».
Охват детей: Доля детей (от 3 до 18 лет), занимающихся спортом, составила 88,46%, что выше планового значения (88,00%).
Студенты: Охват учащихся и студентов спортивной работой достиг 87,5%, при плане в 87,2%.
Эффективность: Общий показатель эффективности (ОДП) по данной подпрограмме составил 86,85%. Это говорит о том, что большинство целей достигнуто, но есть небольшой задел для роста.
2. Подпрограмма «Развитие массового спорта».
Вовлеченность: Доля населения, систематически занимающегося спортом, составляет 53,3%. Это соответствует плановым ожиданиям и способствует формированию здорового образа жизни в округе.
Эффективность: ОДП подпрограммы — 91,19%, что является высоким результатом.
3. Комплекс ГТО
Результативность: Количество жителей, выполнивших нормативы «Готов к труду и обороне», соответствует плану на 100%. Это указывает на качественную подготовку и эффективную работу центров тестирования.
4. Финансовое обеспечение.
Исполнение бюджета: на реализацию программы было выделено и израсходовано 41 207,0 тыс. рублей. Эффективность использования средств оценивается в 91,25%.
Основная задача отдела физической культуры и спорта Администрации Карачаевского городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного выполнения обязательств, установленных нормативными правовыми актами.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Карачаевского городского округа.
Важнейшими элементами муниципальной программы, во многом определяющими развитие физической культуры и спорта в округе, станут обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

	13. 
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	Деятельность Администрации в отчетном периоде была сосредоточена на выполнении обязательств по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей.
Основной акцент сделан на укреплении безопасности объектов культуры. В рамках программы реализованы меры по защите:
· Центра развития культуры им. К. Кулиева;
· Дома культуры г. Карачаевска.
Проведенные работы позволили существенно повысить уровень защищенности объектов жизнеобеспечения и социальной сферы округа.
Все запланированные индикаторы достигнуты в полном объеме:
· Профилактическая работа: проведено 35 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений;
· Охват аудитории: в мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма вовлечено 1200 представителей молодежи;
· Информационная поддержка: подготовлено и распространено 15 методических и пропагандистских материалов (видеоролики, справочники и др.).
Финансирование программы осуществлялось исключительно за счет средств местного бюджета. Бюджетные ассигнования в размере 500,00 тыс. рублей освоены полностью (исполнение — 100%). Средства из вышестоящих бюджетов (республиканского и федерального) в 2025 году не привлекались.

	14. 
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	В 2025 году реализация муниципальной программы была направлена на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сокращение количества пожаров и случаев гибели людей на водных объектах.
Ключевым мероприятием отчетного периода стало приобретение автономных пожарных извещателей для мест проживания многодетных и малоимущих семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении. Исполнение по контрольной точке: составило 99% от запланированного объема.
Реализация данного мероприятия позволила повысить уровень защищенности наиболее социально уязвимых категорий граждан и создать условия для раннего обнаружения возгораний в жилом секторе.
Финансирование программы в 2025 году осуществлялось за счет средств бюджета Карачаевского городского округа. Плановые назначения: 50,00 тыс. руб. Фактическое освоение: 50,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования были в полном объеме направлены на реализацию основного мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Средства федерального и республиканского бюджетов в отчетном периоде не привлекались.
В 2025 году изменения в муниципальную программу не вносились. Несмотря на то, что финансирование было сосредоточено на адресной помощи населению, Администрацией велась работа по координации мероприятий в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

	15. 
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2024-2027 годы»
	Целью программы является снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ (ПАВ), уменьшение уровня преступности, связанной с их незаконным оборотом, с акцентом на формирование у населения (особенно молодежи) устойчивого иммунитета к наркотизации.
В 2025 году, в рамках реализации программы, достигнуты следующие результаты, направленные на улучшение социального благополучия и снижение уязвимости целевых групп населения:
В рамках реализации задач и достижения целей муниципальной программы в 2025 году получены результаты, направленные на улучшение социального благополучия и снижение уязвимости различных слоев населения Карачаевского городского округа через проведение широкой профилактической работы в образовательной среде и повышение эффективности выявления правонарушений в сфере НОН.
Положительная динамика большинства ключевых индикаторов подтверждает эффективность планирования и реализации задач в сфере безопасности и охраны здоровья Карачаевского городского округа. Основные достижения отчетного периода:
· Профилактический охват: Меры предупреждения и превентивные мероприятия предоставлены 92% молодежи округа;
· Дисциплина мониторинга: Своевременность ликвидации выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли обеспечена на уровне 100%;
· Информационная политика: Уровень осведомленности населения о вреде наркотиков и юридической ответственности достиг 78%;
· Борьба с рекламой ПАВ: Количество устраненных визуальных источников незаконной рекламы (наркограффити) в черте города составило более 120 единиц;
· Противодействие НОН: Целевой показатель по снижению количества зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выполнен на 75%;
· Реабилитация: Доля лиц, прошедших установленный курс восстановления от общего числа выявленных потребителей, составила 12%.
Основная деятельность Администрации Карачаевского городского округа в отчетном периоде была сосредоточена на обеспечении полноты и своевременности выполнения профилактических обязательств, а также на развитии системы социальной реабилитации.
Ключевые итоги реализации программы:
· Исполнение обязательств: Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами реализована в основном объеме и в установленные сроки;
· Финансовая дисциплина: Обеспечено 100% освоение выделенных бюджетных средств. Превышение плановых показателей эффективности в сфере медийной работы свидетельствует о высоком качестве администрирования и устойчивости процессов к внешним и внутренним рискам.

	16. 
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Карачаевского городского округа на 2024-2027 годы»
	Целью программы является улучшение экологической обстановки на территории Карачаевского городского округа и формирование экологической культуры.
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Карачаевского городского округа на 2024–2027 годы» в отчетном периоде велась работа, направленная на улучшение экологической обстановки (ситуации) на территории Карачаевского городского округа и формирование экологической культуры населения.
Особое внимание было уделено выявлению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (свалок) на территории Карачаевского городского округа, а также проведению субботников.
Мероприятия программы были нацелены на сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия, а также на снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также платежей по искам о возмещении вреда. Освоение выделенных из местного бюджета средств в размере 649 256,55 рублей.
Реализация запланированных мероприятий позволила обеспечить повышение эффективности охраны окружающей среды на территории округа и предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

	17. 
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	Целью программы является социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, с акцентом на создание условий для повышения качества их жизни.
В 2025 году, в рамках реализации программы, достигнуты следующие результаты, направленные на улучшение социального благополучия и снижение уязвимости целевых групп населения:
В рамках реализации задач и достижения целей муниципальной программы в 2025 году получены результаты, направленные на улучшение социального благополучия и снижение уязвимости различных слоев населения Карачаевского городского округа через предоставление своевременной социальной поддержки и создание доступной среды.
Положительная динамика всех ключевых индикаторов подтверждает эффективность планирования и реализации задач в социальной сфере Карачаевского городского округа. Основные достижения отчетного периода:
· Социальный охват: Меры поддержки предоставлены 37% жителей округа;
· Дисциплина выплат: Своевременность предоставления пособий обеспечена на уровне 100%.
Поддержка семьи и детства:
· показатель «социального здоровья» семей вырос до 65%;
· количество семей в социально опасном положении снижено на 35%.
· Борьба с бедностью: Целевой показатель по сокращению числа малоимущих семей выполнен на 61%;
· Инклюзия: Доля успешно адаптированных граждан с инвалидностью составила 33%;
· Информационная политика: Уровень осведомленности населения о проблемах уязвимых групп достиг 41%.
Основная деятельность Управления труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа в отчетном периоде была сосредоточена на обеспечении полноты и своевременности выполнения социальных обязательств.
Ключевые итоги реализации программы:
· Исполнение обязательств: Программа социальной поддержки населения реализована в полном объеме и в установленные сроки;
· Финансовая дисциплина: Обеспечено 100% освоение выделенных бюджетных средств; Превышение плановых показателей эффективности свидетельствует о высоком качестве администрирования и устойчивости процессов к внешним и внутренним рискам;
· Управленческая эффективность: Достигнутые результаты стали возможны благодаря точному планированию мероприятий, эффективной координации участников и высокому профессионализму управленческого коллектива;
· Стабильность нормативно-правовой базы и достаточная ресурсная обеспеченность позволили сформировать в округе положительный опыт реализации муниципальных программ, который может быть масштабирован в будущих периодах.

	18. 
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2025-2030 годы»
	Целью программы является создание снижение уровня коррупции на территории Карачаевского городского округа.
В 2025 году в ходе выполнения программы были достигнуты определённые успехи, которые способствовали снижению уровня коррупции на территории Карачаевского городского округа.
Основная задача Администрации Карачаевского городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного выполнения обязательств, установленных нормативными правовыми актами.
Несмотря на блокировку счета АКГО в рамках реализации программы в 2025 году проведены следующие мероприятия:
· проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
· проведение мониторинга размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
· проведение тестирования муниципальных служащих на знание ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности;
· создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
· утверждение административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг населению;
· обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;
· выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;
· нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики.
Также были достигнуты следующие результаты по основным целевым показателям:
· общественное мнение и восприятие коррупции изменилось без отклонений от плановых показателей. Снизилась доля граждан, считающих уровень коррупции высоким (План — 25%, Факт — 25%). Доля граждан, столкнувшихся с коррупцией, снизилась до планового показателя (План — 5%, Факт — 5%);
· Доля выявленных коррупциогенных факторов достигла 15%. Выявленные факторы были полностью устранены;
· потери бюджета были минимизированы с помощью устранения нецелевого использования бюджетных средств, связанных с коррупцией (показатель выполнен на 100%);
· профилактические мероприятия ведутся в строгом соответствии с графиком.
Реализация муниципальной программы Карачаевского городского округа характеризуется высокой эффективностью. Особое внимание уделено качеству правовой базы — все выявленные коррупциогенные факторы в нормативных актах были оперативно устранены, что гарантирует прозрачность управления. Показатели общественного мнения и охвата обучением муниципальных служащих соответствуют плановым значениям, подтверждая системный подход к укреплению исполнительской дисциплины и минимизации рисков в деятельности органов местного самоуправления.

	19. 
	Муниципальная программа «Управление финансами Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	Целью муниципальной программы является - обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития управления муниципальными финансами Карачаевского городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Ключевые итоги реализации программы:
· укомплектованность штата: достигнут целевой показатель в 100%. Финансовое управление полностью укомплектовано квалифицированными кадрами;
· муниципальный долг: фактическое отношение долга к доходам бюджета составило 5,6%. Это говорит о достаточно устойчивом финансовом положении;
· расходы на обслуживание долга: при плане в 0,01% фактические затраты составили всего 0,003%. Это значит, что бюджет тратит на выплаты по процентам значительно меньше, чем закладывалось изначально;
· бюджетные ассигнования: есть небольшое отклонение от планового значения (план 91,0 — факт 88,0).
Основная задача финансового управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств местного бюджета. Деятельность Финансового управления направлена на создание устойчивой бюджетной системы, где расходные обязательства строго соответствуют полномочиям органов власти, а ресурсы распределяются оптимально для развития экономики округа.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов исполнительной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.
Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.
Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы финансового управления по обеспечению исполнения расходных обязательств.
Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств и минимизирует возможные риски в отношении реализации подпрограммы.

	20. 
	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе на 2022-2026 годы»
	Развитие малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики на всех уровнях власти. Именно данный сектор экономики с его гибкой формой ведения предпринимательской деятельности обеспечивает пополнение рынка товарами и услугами, занятость населения, вносит значительный вклад в экономику и формирует стабильные налоговые платежи в бюджеты для исполнения социальных обязательств.
Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии Карачаевского городского округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
В 2025 году в ходе выполнения программы были достигнуты определённые успехи, которые способствовали созданию благоприятных условий для бизнеса.
В 2025 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, в Карачаевском городском округе составило 910 ед.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) по оценке на 2025 год составила 900 человек.
Основная задача Администрации Карачаевского городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного выполнения обязательств, установленных нормативными правовыми актами.
Реализация муниципальной программы в 2025 году проходила в условиях жестких внешних вызовов, которые удалось частично нивелировать за счет бурного роста туристической привлекательности территории и эффективной интеграции с региональными центрами поддержки КЧР.
Из-за высокой дотационности бюджета округа программа вынужденно смещена от прямых денежных субсидий к имущественной и информационной поддержке. Однако потенциал этих мер задействован не полностью: фиксируется низкая активность предпринимателей в получении нефинансовой помощи.
Несмотря на сложные макроэкономические вызовы, программа успешно реализует свой потенциал благодаря внешнему туристическому фактору и эффективному партнерству с региональными фондами КЧР.




Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ города Карачаевска за 2025 год

	№
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение показателей (индикаторов)
	Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), %
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	план (П)
	факт (Ф)
	
	

	1.Муниципальная программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»

	Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа»

	1.1
	показатель обеспеченности системы образования кадрами (99%)
	%
	99
	100
	101
	

	1.2
	доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогов (96,2%)
	%
	96,2
	100
	104
	

	1.3
	доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (9,5% высшая 5% первая)
	%
	14,5
	14,5
	100
	

	1.4
	доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, в общей численности педагогических работников - (16,4%)
	%
	16,4
	16,4
	100
	

	1.5
	доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников (31%)
	%
	31
	31
	100
	

	1.6
	доля руководителей, прошедших профессиональную переподготовку по управленческим специальностям, в общей численности руководителей (21%)
	%
	21
	21
	100
	

	1.7
	доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, использующих современные образовательные технологии, в общей численности педагогических работников (2,7%).
	%
	2,7
	2,7
	100
	

	       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
                  ОДПi = ---------------------------------------------------- = 705/7 =100,7 %
     к

	Подпрограмма 2 «Одаренные дети»

	2.1
	усовершенствование единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, обучающихся в школе, с охватом к 2026 году до 45%
	%
	45
	45
	100
	

	2.2
	расширение информационной базы данных о талантливых и одаренных детях, обучающихся в школе
	%
	
	
	
	

	2.3
	увеличение количества одаренных детей, занявших призовые места на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в рамках подпрограммы.
	%
	
	
	
	

	
       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 100 %
     к


	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»

	3.1
	доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в общей численности детей школьного возраста, должна увеличиться до 75%
	%
	75
	75
	100
	

	3.2
	удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам – 50%
	%
	50
	50
	100
	

	3.3
	охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 10%.
	%
	10
	10
	100
	

	
       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 100 %
     к


	Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»

	4.1
	Снижение числа правонарушений, совершаемых подростками, до 0%.
	%
	-
	-
	
	

	4.2
	100%-ный охват детей внеурочной деятельностью, дополнительным образованием
	%
	100
	100
	100
	

	
       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 100 %
     к


	Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»

	5.1
	100 обучающихся общеобразовательных учреждений станут участниками мероприятий Подпрограммы
	ед.
	100
	100
	100
	

	5.2
	Провести не менее 50 мероприятий, направленных на военно-патриотическое, гражданское воспитание молодежи.
	ед.
	50
	50
	100
	

	
       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 100 %
     к


	Подпрограмма 6 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»

	6.1
	Увеличение удельного веса численности детей, имеющих высокий уровень подготовки к школе от 85 и выше
	%
	85
	90
	106
	

	6.2
	увеличение удельного веса численности выпускников, освоивших программу дошкольного образования от 90 и выше
	%
	90
	95
	106
	

	6.3
	доля детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах разных уровней
	%
	100
	100
	100
	

	6.4
	доля педагогов, владеющих информационными технологиями
	%
	80
	90
	113
	

	6.5
	доля родителей, принимающих активное участие в образовательном процессе
	%
	70
	90
	129
	

	6.6
	положительная динамика физического, умственного, коммуникативного и социального развития дошкольников от 80 до 90
	%
	80
	90
	113
	

	6.7
	увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным воспитанием
	%
	100
	100
	100
	

	

       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 109,6 %
     к


	Подпрограмма 7 «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»

	7.1
	удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение 6,4
	%
	6,4
	6,4
	100
	

	7.2
	удельный вес численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования детей 50
	%
	50
	50
	100
	

	7.3
	удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования 74
	%
	74
	74
	100
	

	7.4
	доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся 85  
	%
	85
	85
	100
	

	7.5
	удельный вес численности выпускников, 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании 98 
	%
	98
	98
	100
	

	7.6
	доля выпускников общеобразовательных учреждений,    поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования 98
	%
	98
	98
	100
	

	7.7
	укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование
	%
	100
	100
	100
	

	7.8
	удельный вес численности учащихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и/или углубленным изучением отдельных  предметов
	%
	70
	70
	100
	

	
       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 100 %
     к


	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	8.1
	охват муниципальных общеобразовательных организаций методическими услугами в разных формах
	%
	100
	100
	100
	

	8.2
	охват детей культурно-массовыми мероприятиями
	%
	100
	100
	100
	

	8.3
	количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета
	
	
	
	
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
            ОДПi = --------------------------------------------------- = 200/2 = 100 %
к


	2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021-2025 годы»

	1. 
	Доля обустроенных пешеходных переходов с нанесением дорожной разметки 
	%
	90
	90
	100
	

	2. 
	Доля установленных дорожных знаков
	%
	90
	90
	100
	

	3. 
	Площадь дворовых территорий МКД проездов к дворовым территориям МКД и тротуаров, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта
	%
	85
	85
	100
	

	4. 
	Протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения, введённых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта
	
	65
	65
	100
	

	5. 
	Доля обустроенных пешеходных переходов с нанесением дорожной разметки
	%
	90
	90
	100
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
               ОДПi = -------------------------------------------------- = 500/5 = 100 %
к


	3. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы»

	1. 
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	шт.
	7
	7
	100
	

	2. 
	Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий
	%
	38,3
	38,3
	100
	

	3. 
	Количество восстановленной площади асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
	кв.м
	0
	0
	100
	

	4. 
	Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории
	
	41
	41
	100
	

	5. 
	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	%
	0,04
	0,04
	100
	

	6. 
	Количество благоустроенных общественных территорий
	шт.
	2
	2
	100
	

	7. 
	Площадь отремонтированных пешеходных дорожек
	кв.м
	895,27
	895,27
	100
	

	8. 
	Количество установленных детских игровых и спортивных площадок
	шт.
	0
	0
	100
	

	9. 
	Площадь отремонтированных газонов
	кв.м
	2000
	2000
	100
	

	10. 
	Количество экипировки для проведения онлайн-голосования
	шт.
	30
	30
	100
	

	11. 
	Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	шт.
	0
	0
	100
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
               ОДПi = -------------------------------------------------- = 1100/11 = 100 %
к


	4. Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2016-2025 годы»

	1. 
	Количество деревьев и кустарников, за которыми осуществляется уход и содержание
	шт.
	230
	230
	100
	

	2. 
	Площадь насаждений и зеленых массивов, за которыми осуществляется уход
	кв.м
	13 000
	13 000
	100
	

	3. 
	Количество установленных, отремонтированных малых архитектурных форм и элементов благоустройства
	шт.
	8
	8
	100
	

	4. 
	Наружное освещение
	
	6
	6
	100
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
               ОДПi = -------------------------------------------------- = 400/4 = 100 %
к


	5. Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Карачаевского городского округа на 2023-2026 годы»

	1. 
	Расселяемая площадь жилых
помещений (кв. м)
	кв.м
	2223,8
	0
	0
	Отсутствие финансирования мероприятий программы из вышестоящих бюджетов, что повлекло невозможность заключения соглашений о выкупе недвижимого имущества. В связи с этим плановые показатели в отчетном периоде не достигнуты.

	2. 
	Количество помещений
(ед.)
	ед.
	52
	0
	0
	

	3. 
	Число жителей, планируемых к переселению
	
	195
	0
	0
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 0/3 = 0 %
к


	6. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском городском округе на 2024-2026 годы»

	1. 
	Доля энергосберегающих ламп, используемых в учреждениях культуры 
	%
	
	0
	0
	

	2. 
	Доля энергосберегающих ламп, используемых в помещении администрации Карачаевского городского округа 
	%
	
	0
	0
	

	3. 
	Доля окон, отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон администрации Карачаевского городского округа 
	%
	
	0
	0
	

	4. 
	Оснащение образовательных учреждений энергосберегающими лампами 
	
	
	0
	0
	

	5. 
	Установка приборов учета тепловой энергии
	
	
	0
	0
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 0 %
к


	7. Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»

	1. 
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО 
	шт.
	5
	0
	0
	

	2. 
	Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО
	шт.
	20
	0
	0
	

	3. 
	Ремонт контейнеров
	
	да
	нет
	0
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 0 %
к


	8. Муниципальная программа «Регион для молодых»

	1. 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9. Муниципальная программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2027»

	1. 
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры
	%
	21
	17
	81
	

	2. 
	Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
	%
	85
	77
	91
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 81 +91/2 = 86 %
к


	10. Муниципальная программа «Развитие туризма Карачаевского городского округа»

	1. 
	Показатель (индикатор): численность граждан Российской Федерации, зарегистрированных в коллективных средствах размещения
	ед.
	1050,0
	1100,0
	
	

	2. 
	Показатель (индикатор): численности иностранных граждан, зарегистрированных в коллективных средствах размещения
	ед.
	0,2
	0,2
	
	

	3. 
	Показатель (индикатор): номерной фонд коллективных средств размещения
	ед.
	3600
	3400
	
	

	4. 
	Показатель (индикатор): количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха
	ед.
	4800
	5000
	
	

	5. 
	Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги
	ед.
	550
	500
	
	

	6. 
	Показатель (индикатор): количество туристов
	тыс.ч.
	1300
	1200
	
	

	7. 
	Показатель (индикатор): доля сферы туризма и отдыха в валовом региональном продукте
	%
	0,3
	
	
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 0
к


	11. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе»

	1. 
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	Ед.
	3
	3
	100
	

	2. 
	Доля молодых семей, улучшивших условия, от общего числа нуждающихся
	%
	2,7
	2,8
	100,1
	

	3. 
	Доля оплаченных свидетельств
	%
	100
	100
	100
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
ОДПi = ---------------------------------------------------------- = 300,1/3 = 100,03 %
к


	12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»

	Подпрограмма 1. «Развитие детско-юношеского спорта»

	1.1
	Количество проводимых спортивных мероприятий
	ед.
	63
	63
	100
	Развитии детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных команд Карачаевского городского округа и участия в обеспечении подготовки в спортивных соревнованиях

	1.2
	Доля детей в возрасте от 3 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в общей численности детей данной категории
	%
	88,46
	88,00
	99,0
	

	1.3
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения
	%
	14,3
	13,09
	91,53
	

	1.4
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	%
	62,5
	60,5
	96,8
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
                                          ОДПi = ---------------------------------------------------------- = (100+99+91,53+96,8)/4 =96,83%
к


	Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта»

	2.1
	Доля населения Карачаевского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
	%
	53,5
	50,4
	94,2
	Формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом

	2.2
	Совершенствование физкультурно- оздоровительной, спортивно-массовой работой
	%
	40
	38,6
	96,5
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
                        ОДП2= --------------------------------------------------- = 94,2+96,5/2 =95,35%
к

	2.3
	Количество жителей Карачаевского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(Всего)
	чел.
	1
	1600
	1600
	Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.

	(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + + Фо / По )
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 100 /1 = 100%
к

	Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»

	3.1
	Обеспечение деятельности Отдела физической культуры и спорта Администрации Карачаевского городского округа
	
	43207,0
	39425,2
	91,25
	Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + + Фо / По )
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 91,25/1 = 91,25
к

	13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»

	1. 
	Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, межнационального и межконфессионального согласия
	ед.
	1200
	1200
	100
	

	2. 
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия
	ед.
	35
	35
	100
	

	3. 
	Количество информационно­ пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма (информационно­ справочных материалов, видеороликов и т.д.)
	ед.
	15
	15
	100
	

	(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По )
               ОДП = ------------------------------------------------------ = 300/3 = 100%
к

	14. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»

	1. 
	Сокращение числа пожаров на территории городского округа
	
	–
	–
	
	

	2. 
	Повышение защищенности Администрации Карачаевского городского округа от пожаров
	
	–
	–
	
	

	3. 
	Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях
	
	–
	–
	
	

	4. 
	Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций в особый период
	
	–
	–
	
	

	5. 
	Снижение случаев гибели людей на водных объектах Карачаевского городского округа
	
	–
	–
	
	

	15. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2024-2027 годы»

	1. 
	Удельный вес молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями
	%
	Снижение на 2
	-1,5
	75
	

	2. 
	Количество зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом наркотиков
	ед.
	15
	12
	80
	

	3. 
	Доля лиц, прошедших курс реабилитации, от общего числа выявленных потребителей
	%
	100
	100
	100
	

	4. 
	Количество выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли (уничтожено)
	ед.
	75
	78
	104
	

	5. 
	Информированность населения о вреде наркотиков (по данным опросов)
	%
	Снижение на 2
	-1,5
	75
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 434/5 = 86,8%
к

	16. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Карачаевского городского округа на 2024-2027 годы»

	1. 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	17. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»

	1. 
	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Карачаевского городского округа
	%
	37
	37
	100
	

	2. 
	Своевременное предоставление социальной поддержки малоимущим гражданам, обеспечение их минимальных потребностей
	%
	100
	100
	100
	

	3. 
	Улучшение социального здоровья семьи и детей, профилактика семейного неблагополучия
	%
	65
	65
	100
	

	4. 
	Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении
	%
	35
	35
	100
	

	5. 
	Снижение количества малообеспеченных семей
	%
	61
	61
	100
	

	6. 
	Социальная адаптация инвалидов, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
	%
	33
	33
	100
	

	7. 
	Повышение внимания общественности к проблемам социально уязвимых слоев населения.
	%
	41
	41
	100
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 700/7 = 100 %
к

	18. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2025-2030»

	1. 
	Снижение доли жителей Карачаевского городского округа, считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным социологических исследований)
	%
	25
	25
	100
	

	2. 
	Увеличение доли жителей Карачаевского городского округа, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социологических исследований)
	%
	50
	50
	100
	

	3. 
	Увеличение доли жителей Карачаевского городского округа, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований)
	%
	60
	60
	100
	

	4. 
	Снижение доли жителей Карачаевского городского округа, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в КЧР (по данным социологических исследований)
	%
	75
	75
	100
	

	5. 
	Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу
	%
	15
	15
	100
	

	6. 
	Увеличение доли выявленных контрольными финансовыми органами Карачаевского городского округа фактов нарушений, связанных с неэффективным использованием средств бюджета Карачаевского городского округа, за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности общего количества выявленных фактов нарушений
	%
	5
	5
	100
	

	7. 
	Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещенных в муниципальных средствах массовой информации Карачаевского городского округа
	%
	5
	5
	100
	

	8. 
	Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы
	%
	50
	50
	100
	

	9. 
	Снижение доли жителей Карачаевского городского округа, считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным социологических исследований)
	%
	25
	25
	100
	

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По )
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 900/9 = 100 %
к

	19. Муниципальная программа «Управление финансами Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»

	1. 
	Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования
	
	91,0
	99,0
	108,8
	

	2. 
	Укомплектованность должностей муниципальной службы в финансовом управлении Карачаевского городского округа
	%
	100
	100
	100
	

	3. 
	Отношение объема муниципального долга Карачаевского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	
	0,22
	5,6
	0
	Объем муниципального долга на 01.01.2018г-32925,7тыс.руб./общий объем доходов без учета субвенций 588254,4тыс.руб*100=5,6

	4. 
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Карачаевского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	%
	0,01
	0,001
	0
	(18,4тыс.руб./588254,4тыс.руб.)*100=0,001

	

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По )
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 208,8/4 = 52,2%
к

	20.Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе на 2022-2026 годы»

	1. 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.)
	ед.
	842,8
	220,93
	26,2
	Жесткая денежно-кредитная политика Банка России в 2025 году замедлила рост кредитных портфелей МСП до 1,7, что могло сдерживать регистрацию новых юрлиц в капиталоемких отраслях. Недостаточность финансирования, которая привела к тому, что муниципальная программа носит лишь консультационный характер. В связи с чем поддержка не может оказываться в необходимом объеме и обеспечить устойчивый рост целевых показателей. В текущих экономических условиях малые предприятия ориентированы на финансовую ликвидность.

	2. 
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций ()
	%
	25,5
	21,30
	83,5
	

	3. 
	Количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест (включая ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства (ед.)
	ед.
	5,3
	-3
	0
	

	4. 
	Объем товаров и услуг, производимых и реализуемых предприятиями малого и среднего предпринимательства (млн. руб.)
	млн.руб.
	2103,7
	Официальные статистические данные по данному показателю, не формируются Северо-Кавказстатом
	-
	

	5. 
	Объем инвестиций в основной капитал предприятий малого и среднего предпринимательства (млн. руб.)
	млн. руб.
	374,2
	318,5
	85,1
	Отсутствие инструментов прямого финансового стимулирования в рамках муниципальной программы

	6. 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (ед.)
	ед.
	6
	0
	0
	Низкая востребованность предусмотренных муниципальной программой форм поддержки. Поддержка по муниципальной программе сводится лишь к консультационной и имущественной. Преобладание косвенных механизмов (консультационная и имущественная помощь) при отсутствии прямых мер финансового стимулирования снижает мотивацию хозяйствующих субъектов к официальной регистрации и расширению деятельности.

	
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По )
               ОДП = ------------------------------------------------------- = 194,8/5 = 38,96 %
к



Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Карачаевска проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Карачаевска, утвержденным постановлением Администрации Карачаевского городского округа от 17.04.2015 № 383. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем направлениям:
– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
– оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;
– оценка степени реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
По семи муниципальным программам, установленные значения целевых показателей достигнуты в полном объеме и в установленные сроки. При этом следует отметить, что уровень достижения значений некоторых показателей превысил плановых 100:
Развитие системы образования: Лидер по показателям. Большинство из 36 индикаторов перевыполнено (ОДП подпрограмм от 100 до 109,6). Достигнут 100 охват дошкольным образованием и полная укомплектованность кадрами при экономии бюджета (освоено 94).
Безопасность дорожного движения: Выполнена без отклонений. План и бюджет (42,7 млн руб.) освоены на 100. Отремонтировано 65 дорог и 85 дворов от плана.
Формирование современной городской среды: Стопроцентная реализация. Благоустроено 10 дворов и 2 общественные территории. Бюджет (312,9 млн руб.) освоен полностью.
Благоустройство территории: Все целевые показатели достигнуты на 100. Программа финансировалась исключительно из местного бюджета (69,7 млн руб.).
Профилактика терроризма и экстремизма: План выполнен на 100. Проведено 35 мероприятий, вовлечено 1200 молодых людей. Бюджет (500 тыс. руб.) освоен полностью.
Социальная поддержка населения: Высокая эффективность. Меры поддержки охватили 37 жителей, своевременность выплат — 100. Бюджет освоен полностью.
Противодействие коррупции: Оценка эффективности — 100. Все выявленные коррупциогенные факторы в актах (15) устранены, несмотря на временную блокировку счетов администрации.
Недостижение плановых значений за 2025 год по муниципальным программам Карачаевского городского округа допущено по следующим направлениям:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» есть недостигнутые результаты по 4 показателям:
· «Количество субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения» — показатель составил 220,93 ед. при плане 842,8 ед. Недостижение связано с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, которая замедлила рост кредитных портфелей МСП и сдержала регистрацию новых юридических лиц в капиталоемких отраслях.
· «Количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест» — фактически зафиксировано снижение (отрицательное значение -3) при плане 5,3 ед. В текущих экономических условиях малые предприятия были ориентированы на поддержание финансовой ликвидности, что привело к сокращению штатов.
· «Объем инвестиций в основной капитал предприятий МСП» — исполнение составило 318,5 млн руб. при плане 374,2 млн руб. Отклонение вызвано отсутствием инструментов прямого финансового стимулирования в рамках муниципальной программы.
· «Количество субъектов МСП, получивших поддержку» — при плане 6 ед. фактически поддержка не оказывалась (0). Причиной стала низкая востребованность предусмотренных форм помощи, так как программа ограничена лишь консультационными и имущественными мерами при отсутствии прямых субсидий.
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» есть недостигнутые результаты по 3 показателям:
· «Расселяемая площадь», «Количество помещений» и «Число жителей, планируемых к переселению» — выполнение составило 0. Недостижение целевых индикаторов обусловлено отсутствием межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Кроме того, выявлена низкая заинтересованность граждан: готовность к переселению в строящееся жилье подтвердили менее 1 участников (2 собственника), что сделало запуск строительного цикла экономически неэффективным.
«Управление муниципальными финансами» есть недостигнутые результаты по 2 показателям:
· «Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета» — фактический показатель составил 5,6 при плане 0,22. Превышение связано с наличием накопленного объема долговых обязательств, сформированных в предыдущие периоды (с 2018 года).
· «Доля расходов на обслуживание муниципального долга» — фактическое значение составило 0,001 при плане 0,01. Несмотря на фактическую экономию средств, в отчетности это зафиксировано как техническое отклонение от планового параметра.
«Развитие физической культуры и спорта» есть недостигнутые результаты по 2 показателям:
· «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом» — исполнение составило 13,09 при плане 14,3.
· «Доля населения, систематически занимающегося спортом» — факт 50,4 при плане 53,5. Недостижение связано с тем, что формирование современной инфраструктуры и кадрового потенциала отрасли еще находится в стадии реализации и требует дальнейшего инновационного развития.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» — реализация по всем ключевым индикаторам (доля энергосберегающих ламп, установка приборов учета) составила 0. Причина: отсутствие финансирования из федерального и республиканского бюджетов, а также не привлечение внебюджетных средств.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования города Карачаевска, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2025 год

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ составила 8 501 955,624 тыс. рублей, освоение составило 98,8, в том числе по программам:
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Оценка полноты использования бюджетных средств
	Примечание

	
	
	план (П)
	факт (Ф)
	
	

	1. 
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»
	79 219,1
	74 458,5
	94,0
	

	
	Средства местного бюджета
	52 110,1
	50 087,2
	96,1
	

	
	Средства республиканского бюджета
	27 109,0
	24 371,3
	89,9
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.1
	Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа»
	2,0
	0,0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	2,0
	0,0
	0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.2
	Подпрограмма 2 «Одаренные дети»
	90,0
	70,0
	77,8
	

	
	Средства местного бюджета
	90,0
	70,0
	77,8
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.3
	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	16 050,0
	15 817,7
	98,6
	

	
	Средства местного бюджета
	16 050,0
	15 817,7
	98,6
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.4
	Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	788,2
	785,4
	99,6
	

	
	Средства местного бюджета
	788,2
	785,4
	99,6
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.5
	Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»
	170,0
	126,7
	74,5
	

	
	Средства местного бюджета
	170,0
	126,7
	74,5
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.6
	Подпрограмма 6 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	19 023,0
	18 003,5
	94,6
	

	
	Средства местного бюджета
	19 023,0
	18 003,5
	94,6
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.7
	Подпрограмма 7 «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе»
	27 109,0
	24 371,3
	89,9
	

	
	Средства местного бюджета
	
	
	
	

	
	Средства республиканского бюджета
	27 109,0
	24 371,3
	89,9
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	1.8
	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной Программы»
	15 986,9
	15 283,9
	95,6
	

	
	Средства местного бюджета
	15 986,9
	15 283,9
	95,6
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021-2025 годы»
	42 685,42
	42 685,42
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	6 460,42
	6 460,42
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	36 225,00
	36 225,00
	100
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	3.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы»
	312 948,628
	312 948,628
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	22 961,626
	22 961,626
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	35 617,062
	35 617,062
	100
	

	
	Средства федерального бюджета
	254 369,94
	254 369,94
	100
	

	4.
	Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2016-2025 годы»
	69 708,329
	69 708,329
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	69 708,329
	69 708,329
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	5.
	Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Карачаевского городского округа на 2023-2026 годы»
	129 856, 5772
	0,0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	129,85658
	0,0
	0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	62 525, 94192
	0,0
	0
	

	
	Средства федерального бюджета
	67 200, 77870
	0,0
	0
	

	6.
	Муниципальная адресная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском городском округе на 2024-2026 годы»
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0
	

	7.
	Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	8.
	Муниципальная программа «Регион для молодых»
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	
	
	
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	9.
	Муниципальная программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2027 годы»
	80 554,8
	111 190,5
	138,0
	

	
	Средства местного бюджета
	80 554,8
	111 190,5
	138,0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	9.1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»
	32 851,4
	56 740,2
	172,7
	

	
	Средства местного бюджета
	32 851,4
	56 740,2
	172,7
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	9.2
	Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела Карачаевского городского округа»
	17 936,0
	18 378,6
	102,5
	

	
	Средства местного бюджета
	17 936,0
	18 378,6
	102,5
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	9.3
	Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях дополнительного образования культуры Карачаевского городского округа»
	23 782,4
	27 148,0
	114,2
	

	
	Средства местного бюджета
	23 782,4
	27 148,0
	114,2
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	9.4
	Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культур»
	5 985,0
	6 811,0
	113,8
	

	
	Средства местного бюджета
	5 985,0
	6 811,0
	113,8
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	10.
	Муниципальная программа «Развитие туризма Карачаевского городского округа на 2024-2026 годы»
	100,00
	0,00
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	100,00
	0,00
	0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	11.
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе»
	7 828 531,20
	7 828 531,20
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	489 283,20
	489 283,20
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	489 283,20
	489 283,20
	100
	

	
	Средства федерального бюджета
	6 849 964,80
	6 849 964,80
	100
	

	12.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»
	41 389,6
	38 849,80
	93,9
	

	
	Средства местного бюджета
	41 389,6
	38 849,80
	93,9
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	13.
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	500,00
	500,00
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	500,00
	500,00
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	14.
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	50,00
	50,0
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	50,00
	50,0
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	14.1
	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024–2028»
	50,00
	50,00
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	50,00
	50,00
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	15.
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2024-2027 годы»
	60,00
	60,00
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	60,00
	60,00
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	16.
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Карачаевского городского округа на 2024-2027 годы»
	417,407
	649,257
	155,5
	

	
	Средства местного бюджета
	417,407
	649,257
	155,5
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	17.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	9 100,00
	10 108,19
	111,1
	

	
	Средства местного бюджета
	9 100,00
	10 108,19
	111,1
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	17.1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Карачаевского городского округа»
	7 500,0
	8 819,3
	117,6
	

	
	Средства местного бюджета
	7 500,0
	8 819,3
	117,6
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	17.2
	Подпрограмма 2 «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей»
	800,0
	778,89
	97,36
	

	
	Средства местного бюджета
	800,0
	778,89
	97,36
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	17.3
	Подпрограмма 3 «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению»
	400,0
	285,00
	71,3
	

	
	Средства местного бюджета
	400,0
	285,00
	71,3
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	17.4
	Подпрограмма 4 «Оказание единовременной материальной помощи жителям Карачаевского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
	400,0
	225,0
	56,3
	

	
	Средства местного бюджета
	400,0
	225,0
	56,3
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	17.5
	Подпрограмма 5 «Осуществление единовременной выплаты (август, сентябрь, октябрь), семьям участников специальной военной операции (в том числе погибших), постоянно проживающих на территории Карачаевского городского округа, на приобретение школьной и спортивной одежды к 1 сентября 2025 года»
	1200,0
	1200,0
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	1200,0
	1200,0
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	18.
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2025-2030 годы»
	40,00
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	40,00
	0
	0
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	19.
	Муниципальная программа «Управление финансами Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	12 336,8
	12 215,8
	99
	

	
	Средства местного бюджета
	12 336,8
	12 215,8
	99
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	19.1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
	12 318,3
	12 197,4
	99
	

	
	Средства местного бюджета
	12 318,3
	12 197,4
	99
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	19.2
	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Карачаевского городского округа»
	18,5
	18,4
	99,5
	

	
	Средства местного бюджета
	18,5
	18,4
	99,5
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	20.
	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе на 2022-2026 годы»
	50,00
	0
	100
	

	
	Средства местного бюджета
	50,00
	0
	100
	

	
	Средства республиканского бюджета
	
	
	
	

	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	8 607 547,862
	8 501 955,624
	98,8
	

	
	СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
	785 252,13858
	812 124,322
	103,4
	

	
	СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
	650 760,20392
	585 496,562
	89,97
	

	
	СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
	7 171 535,5187
	7 104 334,74
	99,06
	

	
	ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
	
	
	
	


Основная доля (83,56) приходится на средства федерального бюджета – 7 104 334,74тыс. рублей, 9,55 на средства местного бюджета – 812 124,322 тыс. рублей, 6,89 на средства республиканского бюджета – 585 496,562 тыс. рублей.



Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ Карачаевского городского округа за 2025 год
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы),
	Степень достижения запланированного уровня затрат муниципальной программы (подпрограммы),
	Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы),
	Оценка эффективности муниципальной программы,  гр.6=(гр.3 /гр.4*100) +гр.5)/2
	Эффективность реализации программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»
	99
	94
	100
	102,6
	Эффективность программы выше плановой

	1.1
	Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа»
	100,7
	0
	100
	50,0
	Неэффективная подпрограмма

	1.2
	Подпрограмма 2 «Одаренные дети»
	100
	77,8
	100
	114,27
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	1.3
	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	100
	98,6
	100
	100,70
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	1.4
	Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	100
	99,6
	100
	100,20
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	1.5
	Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»
	100
	74,5
	100
	117,11
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	1.6
	Подпрограмма 6 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	109,6
	94,6
	100
	107,93
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	1.7
	Подпрограмма 7 «Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе»
	100
	89,9
	100
	105,62
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	1.8
	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной Программы»
	100
	95,6
	100
	102,30
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	2.
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021-2025 годы»
	100
	100
	100
	100
	Плановая эффективность

	3.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы»
	100
	100
	100
	100
	Плановая эффективность

	4.
	Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2016-2025 годы»
	100
	100
	100
	100
	Плановая эффективность

	5.
	Муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Карачаевского городского округа на 2023-2026 годы»
	–
	–
	–
	–
	

	6.
	Муниципальная адресная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском городском округе на 2024-2026 годы»
	–
	–
	–
	–
	

	7.
	Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	–
	–
	–
	–
	

	8.
	Муниципальная программа «Регион для молодых»
	–
	–
	–
	–
	

	9.
	Муниципальная программа «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2027 годы»
	100
	141,3
	141,3
	106,04
	Эффективность программы выше плановой

	9.1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»
	83,3
	172,7
	100
	74,12
	Неэффективная подпрограмма

	9.2
	Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела Карачаевского городского округа»
	94,5
	102,5
	100
	96,09
	Эффективность подпрограммы ниже плановой

	9.3
	Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях дополнительного образования культуры Карачаевского городского округа»
	100
	114,2
	100
	93,78
	Эффективность подпрограммы ниже плановой

	9.4
	Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры»
	100
	113,8
	100
	93,94
	Эффективность подпрограммы ниже плановой

	10.
	Муниципальная программа «Развитие туризма Карачаевского городского округа на 2024-2026 годы»
	95
	0
	100
	50
	Неэффективная программа

	11.
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе»
	101,2
	100
	100
	100,6
	Эффективность программы выше плановой

	12.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»
	96,16
	93,9
	100
	101,2
	Эффективность программы выше плановой

	12.1
	Подпрограмма 1 «Развитие детско-юношеского спорта»
	96,83
	95,3
	100
	100,8
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	12.2
	Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	95,35
	70,1
	100
	118
	Эффективность подпрограммы выше плановой

	12.3
	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы»
	91,25
	97,19
	100
	96,9
	Эффективность подпрограммы ниже плановой

	13.
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы»
	100
	100
	100
	100
	Плановая эффективность

	14.
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаевского городского округа на 2024-2028 годы»
	–
	100
	100
	–
	

	14.1
	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024–2028»
	–
	100
	100
	–
	

	15.
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2024-2027 годы»
	93,4
	100
	100
	96,7
	Эффективность программы ниже плановой

	16.
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Карачаевского городского округа на 2024-2027 годы»
	–
	155,5
	100
	–
	

	17.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	100
	111,1
	100
	95
	Эффективность программы ниже плановой

	18.
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Карачаевском городском округе на 2025-2030 годы»
	100
	0
	100
	50,0
	Неэффективная программа

	19.
	Муниципальная программа «Управление финансами Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»
	55,66
	99
	100
	78,1
	Эффективность программы ниже плановой

	20.
	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе на 2022-2026 годы»
	35,56
	0
	100
	50
	Неэффективная программа



Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

Фактические значения целевых показателей подпрограмм в большинстве случаев выше плановых значений, установленных Программой, что является положительным итогом реализации программных мероприятий. 
В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2025 год можно сделать следующие выводы: 
Из 20 действовавших муниципальных программ: 4 - высокоэффективны; 4 - среднеэффективны; 6 - низкоэффективны.

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности:
· «Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2022-2027 годы»;
· «Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2020-2027 годы»;
· «Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе»;
· «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе на 2020-2027 годы».

Муниципальные программы с плановыми значениями показателей эффективности:
· «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2021-2025 годы»;
· «Формирование современной городской среды на территории Карачаевского городского округа на 2022-2026 годы»;
· «Благоустройство территории» на 2016-2025 годы»;
· «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском городском округе на 2022-2027 годы».

Муниципальные программы со значением показателей эффективности ниже плановых:
· «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2024-2027 годы»;
· «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы»;
· «Управление финансами Карачаевского городского округа на 2023-2027 годы».

В отчетном периоде ответственные исполнители подпрограмм своевременно актуализировали цели, задачи и целевые индикаторы при внесении изменений в муниципальные программы. Муниципальная программа рассматривается не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм отраслевого управления. В целях повышения качества планирования усилен контроль исполнителей за реализацией программ, что обеспечило своевременную и обоснованную корректировку параметров документов и детальных планов-графиков.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом

Эффективность проектов и программ, реализуемых на бюджетные средства — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля. Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.
Эффективность социально-экономического развития Карачаевского городского округа с помощью программного метода напрямую зависит от качества системы показателей. Они должны адекватно отражать цели, задачи и этапы реализации муниципальных программ с учетом текущей ситуации и целесообразности бюджетных инвестиций.
Для повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:
1. Анализ и корректировка показателей
· Устранить сбои: проанализировать причины низкой эффективности программ и принять меры по их устранению;
· Актуализировать планы: скорректировать плановые значения ключевых показателей на будущие периоды с учетом итогов отчетного года;
· Повысить качество планирования: устанавливать индикаторы, которые максимально полно отражают достижение целей и решение задач муниципальных программ.

2. Контроль и исполнительская дисциплина
· Усилить руководство: повысить личную ответственность руководителей за ходом выполнения программ и планов;
· Соблюдать сроки: обеспечить своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты и планы реализации муниципальных программ.

3. Мониторинг и отчетность
· Улучшить ежеквартальный мониторинг: тщательно проверять корректность данных, особенно фактические значения непосредственных результатов;
· Обеспечить прозрачность: своевременно размещать актуальные версии муниципальных программ и планов реализации на официальном сайте Администрации;
· Соблюдать федеральный закон: строго в установленные сроки вносить сведения о программах в реестр документов стратегического планирования (ГАС «Управление»).

Рекомендации по повышению качества муниципальных программ будут направлены ответственным исполнителям отделом экономического развития Администрации Карачаевского городского округа.
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