АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики»
Пункт 48. Водоснабжение и водоотведение
Приложение № 7
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Информационная памятка для субъектов предпринимательства
Подготовлено во исполнение пункта 48 дорожной карты
Информация актуальна по состоянию на 15 июля 2026 г.
	Важно: памятка содержит общий алгоритм. Конкретный состав документов зависит от вида объекта, параметров проекта, правового режима территории и требований уполномоченного органа. Перед подачей заявления необходимо проверить актуальную форму услуги и административный регламент.



1. Определите параметры подключения
• расчетный максимальный расход холодной и горячей воды по этапам;
• среднесуточный и максимальный расход сточных вод, состав и свойства стоков;
• планируемые сроки проектирования, строительства и ввода объекта;
• местоположение точек подключения и наличие прав на земельные участки;
• необходимость локальных очистных сооружений, учета и контроля качества сточных вод.
2. Пошаговый порядок
1. Определите организацию водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатирующую соответствующие системы.
2. Подайте заявление о заключении договора о подключении с расчетом нагрузки и комплектом исходных документов.
3. Проверьте условия подключения: точки, нагрузки, срок, плату, мероприятия сторон и требования к качеству сточных вод.
4. Заключите договор о подключении либо направьте обоснованные разногласия.
5. Разработайте проектную и рабочую документацию, согласуйте ее в предусмотренных случаях.
6. Выполните строительство сетей и узлов учета в границах ответственности заявителя.
7. Обеспечьте промывку, испытания, исполнительную документацию и готовность объекта.
8. Оформите акты подключения и разграничения, затем заключите договоры водоснабжения и водоотведения.
3. Документы и исходные данные
	Документ / данные
	Что проверить

	Заявление
	Полные реквизиты, адрес, кадастровые номера, сроки и вид подключения.

	Право на участок и объект
	Правообладатель должен соответствовать заявителю либо полномочия должны быть подтверждены.

	Ситуационный план и топографические материалы
	Масштаб, границы участка, существующие и проектируемые сети.

	Баланс водопотребления и водоотведения
	Расходы по этапам, назначению и режиму работы.

	Сведения о сточных водах
	Состав, температура, загрязняющие вещества и необходимость предварительной очистки.

	Проектная документация
	Соответствие условиям подключения, техническим регламентам и охранным зонам.

	Доверенность
	Полномочия на подачу, согласование, подписание и получение документов.



4. Особое внимание водоотведению
	Производственные стоки: при наличии загрязняющих веществ необходимо заранее определить нормативы состава сточных вод, требования к локальной очистке, контролю проб и последствиям превышений. Нельзя исходить из того, что любые сточные воды могут быть приняты в коммунальную систему.



5. Проверка договора о подключении
	Отметка
	Контрольный вопрос

	☐
	Точки подключения и границы ответственности нанесены на схему.

	☐
	Нагрузки по воде и стокам соответствуют проектной мощности.

	☐
	Мероприятия сторон и сроки их выполнения разграничены.

	☐
	Плата и график платежей проверены.

	☐
	Условия о качестве сточных вод выполнимы.

	☐
	Предусмотрен порядок изменения нагрузки и этапности.

	☐
	Определен комплект актов и документов для фактического подключения.



Куда обращаться и где проверять информацию
	Орган / ресурс
	Назначение

	АО «Водоканал» / иная организация ВКХ
	Заключение и исполнение договоров о подключении, водоснабжении и водоотведении.

	Минстрой КЧР
	Отраслевое взаимодействие и вопросы в пределах компетенции.

	Орган местного самоуправления
	Градостроительные, земельные и муниципальные вопросы.

	АО «Корпорация развития КЧР»
	Организационное сопровождение инвестиционного проекта.



	Для публикации: до размещения памятки необходимо дополнить таблицу актуальными адресами, телефонами, режимом приема, ссылками на региональные формы услуг и QR-кодами.



Нормативная основа
• Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
• Правила подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130.
• Правила холодного водоснабжения и водоотведения.
• Градостроительный кодекс Российской Федерации и технические регламенты.
Примечание: при применении памятки после даты ее актуализации необходимо проверить действующую редакцию нормативных правовых актов и региональных административных регламентов.
Материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную правовую консультацию.





